HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ XÂY DỰNG ….

Số: ……

Giữa

Bên Giao Thầu: ………….

Và

Bên Nhận Thầu: …………

MỤC LỤC

ĐIỀU 1. NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC	3

ĐIỀU 2. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN	4

ĐIỀU 3. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG	6

ĐIỀU 4. QUYỀN KHẤU TRỪ CỦA BÊN A	7

ĐIỀU 5. NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH	7

ĐIỀU 6. CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT THI CÔNG	7

ĐIỀU 7. AN TOÀN LAO ĐỘNG, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ	8

ĐIỀU 8. BẢO HIỂM, BẢO HÀNH VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM	8

ĐIỀU 9.  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ NGHIỆM THU	9

ĐIỀU 10. ĐIỆN, NƯỚC VÀ AN TOÀN CÔNG TRƯỜNG	9

ĐIỀU 11. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA BÊN A	9

ĐIỀU 12. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA BÊN B	10

ĐIỀU 13. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG	10

ĐIÊU 14. QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG	11

ĐIỀU 15. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG	11

ĐIỀU 16. CÁC CHẾ TÀI KHI VI PHẠM HỢP ĐỒNG	12

ĐIỀU 17. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP	12

ĐIỀU 18. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG	12

PHỤ LỤC 1 - THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH	14

PHỤ LỤC 2 - CHI TIẾT HẠNG MỤC VÀ VẬT TƯ THEO DỰ TOÁN THI CÔNG	15

PHỤ LỤC 3 - NỘI DUNG CHI TIẾT GÓI THẦU VẬT TƯ LOẠI A	16

PHỤ LỤC 4 - BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN	17

PHỤ LỤC 5 - BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG	18

PHỤ LỤC 6 - BẢNG XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ ĐIỀU CHỈNH THEO QUY ĐỊNH CỦA HỢP ĐỒNG	19

PHỤ LỤC 7 - BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG	20

PHỤ LỤC 8 - BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH	21

PHỤ LỤC 9 - BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG	23

Hợp Đồng Thầu Phụ Xây Dựng Nhà Ở này (gọi tắt là “Hợp Đồng”) được lập và có hiệu lực từ ngày … tháng … năm 20.. giữa Các Bên dưới đây:

BÊN GIAO THẦU: ..........(gọi tắt là “Bên A”)

Mã số thuế    : ………..

Địa chỉ trụ sở: …………

Đại diện bởi	: …………                Chức vụ: ………..

Điện thoại	: ………….

Số tài khoản	: ……….. - Ngân hàng: …………

VÀ

BÊN NHẬN THẦU: ……… (gọi tắt là “Bên B”)

Mã số thuế	: ……..

Địa chỉ		: ………….

Đại diện bởi	: ……….		Chức vụ: ………..

Điện thoại	: ……….

Số tài khoản	: ……… - Ngân hàng: ………….

Bên A và Bên B trong Hợp Đồng này khi gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”.

Các Bên đồng ý như sau:

- NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC

- Bên A và Bên B ký kết Hợp Đồng Thầu Phụ Xây Dựng Nhà Ở theo đơn giá cố định. Theo đó, Bên B sẽ thực hiện thi công xây dựng (bao gồm xây dựng cơ bản và hoàn thiện) toàn bộ các hạng mục, Công Trình theo bản thiết kế do Bên A đưa ra để hoàn thiện Công Trình có mô tả dưới đây (gọi tắt là “Công Trình”):

  - Địa chỉ xây dựng Công Trình: ………..

  - Diện tích đất: ……. m2;

  - Diện tích xây dựng: ……….. m2;

  - Thiết kế Công Trình là bản thiết kế Đính kèm tại Phụ lục 1 Hợp Đồng;

  - Chi tiết hạng mục và vật tư theo dự toán thi công: Đính kèm tại Phụ lục 2 Hợp Đồng.

- Gói thầu xây dựng: Gói nhân công phần thô và nhân công hoàn thiện. Theo gói thầu vật tư loại A. Chi tiết nội dung gói thầu vật tư loại A được quy định tại Phụ lục 3 Hợp Đồng.

- Các công việc cụ thể Bên A thực hiện theo Hợp Đồng này:

- Bên B chuẩn bị và sử dụng các thiết bị và phương tiện vận chuyển, phương tiện thi công để hoàn thành Công Trình đáp ứng toàn bộ các điều kiện sau:

- Theo đúng Thiết Kế Công Trình đính kèm tại Phụ lục 1 Hợp Đồng;

- Đảm bảo tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành;

- Đảm bảo tính mỹ thuật;

- Đảm bảo tính hợp pháp: Tuân theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Các công việc chính và hạng mục mà Bên B sẽ thực hiện bao gồm:

- Nhận bàn giao mặt bằng trống và bằng phẳng và tiếp nhận, quản lý mặt bằng xây dựng, tiếp nhận và bảo quản tim, cốt, mốc giới Công Trình;

- Cung cấp, nhân lực, máy và thiết bị thi công để thi công xây dựng Công Trình theo Hợp Đồng;

- Thi công xây dựng Công Trình theo đúng Thiết Kế Công Trình;

- Xây dựng cơ bản:

- Đào hố móng, hố hầm tự hoại;

- Đổ bê tông cốt thép móng, cột, dầm sàn, ban công v.v;

- Xây tường gạch, tô trát tường, trần;

- Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước bao gồm hầm cầu, hố ga, bể phốt, cống thoát nước, đặt ống, lắp đặt co, cút nối, vòi nước các loại, lắp đặt hệ thống nước, hệ thống điện, nước nóng (nếu có);

- Quét chống thấm tường, sàn nhà vệ sinh, sàn bê tông, chống thấm mái;

- Lắp đặt, hệ thống điện âm sàn, tường bằng ống cứng PVC hoặc ống ruột gà, kéo dây điện âm tường;

- Lắp đặt toàn bộ thệ thống mạng điện thoại, ADSL âm;

- Hoàn thiện:

- Lắp đặt hệ thống điện bao gồm công tắc, ổ cắm, cầu chì, cầu dao và toàn bộ thiết bị chiếu sáng theo Thiết Kế Công Trình;

- Trét ma tít và sơn nước toàn bộ bên trong và bên ngoài nhà;

- Ốp lát gạch toàn bộ Công Trình theo Thiết Kế Công Trình;

- Lắp đặt toàn bộ các thiết bị vệ sinh: lavabo, bồn cầu, vòi nước v.v theo Thiết Kế Công Trình;

- Hoàn thiện toàn bộ Công Trình phụ, sân vườn và lối đi v.v

- Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có);

- Thực hiện các công tác bảo đảm an toàn, bảo vệ và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ;

- Bảo vệ công trường, mặt bằng thi công trong phạm vi Hợp Đồng;

- Hợp tác với các nhà thầu khác trên công trường (nếu có);

- Thu dọn công trường và bàn giao Công Trình sau khi hoàn thành;

- Bảo hành Công Trình theo quy định tại Hợp Đồng này;

- Các công việc khác theo quy định tại Hợp Đồng này.

- GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN

- Giá Trị Hợp Đồng là giá trị khoán gọn, đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo Hợp Đồng và sẽ không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện Hợp Đồng với điều kiện Bên B thi công theo đúng Thiết kế Công Trình đính kèm tại Phụ lục 1 Hợp Đồng, trừ khi được điều chỉnh khi phát sinh sự tăng giảm khối lượng theo Khoản 2.2 của Hợp Đồng này. Như vậy, trừ trường hợp tại Khoản 2.2 thì Giá Trị Hợp Đồng là khoản tiền cố định, duy nhất mà Bên A phải thanh toán cho Bên B để Bên B thực hiện công việc được quy định tại Hợp Đồng này và các Phụ lục Hợp Đồng.

- Trong quá trình thi công nếu có phát sinh tăng hoặc giảm khối lượng các hạng mục xây lắp, Các Bên cùng bàn bạc và thỏa thuận và ghi nhận tại Bảng Xác Định Đơn Giá Điều Chỉnh Theo Quy Định Của Hợp Đồng theo mẫu tại Phụ lục 6 trong trường hợp tại Hợp Đồng, Phụ lục đã có đơn giá hoặc tại Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Phát Sinh Ngoài Hợp Đồng theo mẫu tại Phụ lục 7 đính kèm Hợp Đồng (trong trường hợp chưa có đơn giá) để làm cơ sở thanh toán. Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi Hợp Đồng mà chưa có đơn giá trong Hợp Đồng, Các Bên phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện.

- Trường hợp do thay đổi hạng mục xây dựng mà Giá Trị Hợp Đồng tại Mục 2.3 tăng, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B khoản tiền tăng thêm (gọi tắt là “Chi Phí Phát Sinh”) vào đợt thanh toán cuối cùng theo Mục 2.4;

- Trường hợp do thay đổi hạng mục xây dựng mà mà Giá Trị Hợp Đồng tại Mục 2.3 giảm, Bên A sẽ khấu trừ khoản Giá Trị Hợp Đồng giảm đi (gọi tắt là “Chi Phí Giảm Đi”) vào khoản tiền Bên A phải thanh toán cho Bên B tại đợt thanh toán tiếp theo.

Giá Trị Hợp Đồng chỉ được điều chỉnh theo hướng tăng lên khi phát sinh những khối lượng công việc bổ sung hợp lý và các Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Hợp Đồng mà Các Bên không lường trước được khi ký Hợp Đồng.

- Giá trị Hợp Đồng: ……….. VNĐ (Chưa bao gồm VAT)

(Bằng chữ: ……… đồng)

- Phương thức thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo phương thức chuyển khoản theo thông tin tài khoản ngân hàng được nêu tại phần đầu Hợp Đồng. Việc thanh toán được thực hiện thành 11 đợt, cụ thể như sau:

| Đợt thanh toán | Thời điểm thanh toán | Số tiền cần thanh toán |
| --- | --- | --- |
|  | Sau khi bản Tiến Độ Thi Công của Bên B được Bên A duyệt | ….% Giá Trị Hợp Đồng |
|  | Sau khi hoàn thiện đổ bê tông móng và cột của tầng trệt | ….% Giá Trị Hợp Đồng |
|  | Sau khi hoàn thiện đổ bê tông tầng lửng | ….% Giá Trị Hợp Đồng |
|  | Sau khi hoàn thiện đổ bê tông lầu 1 | …% Giá Trị Hợp Đồng |
|  | Sau khi hoàn thiện đổ bê tông lầu 2 | ……% Giá Trị Hợp Đồng |
|  | Sau khi hoàn thiện đổ bê tông sân thượng | …..% Giá Trị Hợp Đồng |
|  | Sau khi hoàn thiện đổ bê tông mái | …% Giá Trị Hợp Đồng |
|  | Sau khi hoàn thiện công tác xây thô | …% Giá Trị Hợp Đồng |
|  | Sau khi hoàn thiện lót gạch và sơn nước | ….% Giá Trị Hợp Đồng |
|  | Sau khi Các Bên ký Biên Bản Nghiệm Thu Công Trình | …% Giá Trị Hợp Đồng |
|  | Sau khi Các Bên ký Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng | …..% Giá Trị Hợp Đồng và các Chi Phí Phát Sinh |

Bảng 1. Bảng các đợt thanh toán và số tiền thanh toán

- Thời hạn thanh toán: Trừ đợt thanh toán 1 và Đợt thanh toán 11, Bên A sẽ chỉ thanh toán cho Bên B trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày Bên A nhận được Hồ Sơ Thanh Toán Hợp Lệ của Bên B. Hồ Sơ Thanh Toán Hợp Lệ bao gồm:

- Bảng Tính Giá Trị Đề Nghị Thanh Toán theo mẫu tại Phụ lục 4 và có chữ ký, đóng dấu của đại diện Bên B;

- Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng;

- Bảng Xác Định Đơn Giá Điều Chỉnh Theo Quy Định Của Hợp Đồng hoặc Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Phát Sinh Ngoài Hợp Đồng theo mẫu tại Phụ lục có xác nhận của đại diện Các Bên (nếu có phát sinh).

- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam Đồng.

- Nếu Bên A chậm thanh toán ngày sau thời hạn theo quy định Khoản 2.4 nêu trên mà không thuộc các trường hợp được miễn trách nhiệm quy định của Hợp Đồng, quy định pháp luật thì Bên A phải trả cho Bên B khoản tiền chậm trả với lãi suất 0.03%/ngày tính trên số tiền chậm thanh toán và tính từ ngày chậm thanh toán tới ngày việc thanh toán được hoàn tất.

- Các bên phải nạp tiền.

- Các bên phải hợp tác dài hạn.

- THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

- Thời Hạn Thực Hiện Hợp Đồng dự kiến là …. ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công từ ngày ../…/20…. và dự kiến kết thúc hoàn thành bàn giao Công Trình vào ngày ../…/…

- Thời Hạn Thực Hiện Hợp Đồng chỉ có thể được gia hạn trong các trường hợp sau:

- Có sự thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của Bên A làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Hợp Đồng;

- Do ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Hợp Đồng;

- Sự chậm trễ, trở ngại trên công trường do Bên A, nhân lực của Bên A hay các nhà thầu khác của Bên A gây ra như: việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong Hợp Đồng, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Hợp Đồng mà không do lỗi của Bên B gây ra.

- Các trường hợp trễ hạn thực hiện Hợp Đồng không thuộc các trường hợp được liệt kê tại Mục 3.2 nêu trên sẽ bị xem là vi phạm Hợp Đồng và Bên B phải trả cho Bên A khoản tiền tính bằng 100% Giá Trị Hợp Đồng tính trên mỗi ngày chậm tiến độ theo bản Tiến Độ Thi Công đã được duyệt.

- Bên B có trách nhiệm lập đề xuất Tiến Độ Thi Công chi tiết trình Bên A trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng thi công để Bên A xét duyệt, làm căn cứ thực hiện Hợp Đồng. Trường hợp Bên A nhận thấy bản Tiến Độ Thi Công này không phù hợp với Hợp Đồng thì Bên A sẽ thông báo cho Bên B kèm theo lý do trong vòng 03 (ba) ngày sau khi nhận được bản Tiến Độ Thi Công của Bên B để Bên B sửa đổi. Việc sửa đổi diễn ra không quá 03 (ba) lần. Nếu việc sửa đổi diễn ra quá 03 (ba) lần thì một Bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp Đồng và không đền bù cho nhau.

- Mỗi Bản Tiến Độ Thi Công Bên B trình Bên A tối thiểu phải thể hiện các nội dung sau:

- Các công việc Bên B sẽ thực hiện;

- Trình tự thực hiện công việc của Bên B;

- Thời gian Bên B thực hiện mỗi công việc bao gồm: thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành và thời gian kiểm tra, kiểm định đối với các công việc đã thực hiện.

Bản Tiến Độ Thi Công phải được soạn dựa trên Thiết Kế Công Trình.

Sau khi bản Tiến Độ Thi Công do Bên B đề xuất được Bên A duyệt, bản Tiến Độ Thi Công này sẽ được đính kèm Hợp Đồng và được xem là Phụ lục 10 của Hợp Đồng.

- Trường hợp gặp khó khăn khi thực hiện Hợp Đồng, Bên B có quyền đề xuất thay đổi Tiến Độ Thi Công bằng văn bản nhưng phải nêu rõ lý do và phải được sự chấp thuận của Bên A. Việc chấp thuận hay không chấp thuận đề xuất của Bên B là hoàn toàn thuộc quyền quyết định của Bên A.

- QUYỀN KHẤU TRỪ CỦA BÊN A

- Bên A có quyền khấu trừ nợ đồi với bất kỳ khoản tiền thanh toán hoặc có thể thanh toán theo Hợp Đồng này, số tiền của bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại và/hoặc chi phí và/hoặc thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn tiền bồi thường định trước) đã được phát sinh cho Bên A vì lý do vi phạm hoặc không tuân thủ các quy định của Hợp Đồng của Bên B.

- Với mục đích đảm bảo hoàn thành thỏa đáng và kịp thời của các công việc của Hợp Đồng này, nếu Bên B trong 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Bên A mà không tiến hành để hoàn thành công việc với sự tích cực hay khần trương và/hoặc phù hợp với Hợp Đồng, Bên A có quyền thuê bên khác để thực hiện bất kỳ phần công việc nào của Hợp Đồng này. Trong trường hợp này, Bên A sẽ khấu trừ bất kỳ số tiền phát sinh trong việc sắp xếp trên từ các khoản tiền đến hạn hoặc có thể đến hạn của Bên B và Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A cho bất kỳ khiếu nại, tố tụng, thiệt hại, chi phí trong phạm vi công việc trong Hợp Đồng phát sinh hoặc gây ra cho Bên A trong việc thuê Các Bên khác. Tuy nhiên, việc thuê bên khác của Bên A nêu trên không làm giảm các nghĩa vụ của Bên B theo Hợp Đồng này.

- NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

- Bên B có trách nhiệm thực hiện việc ghi nhận lại các công việc thực hiện hàng ngày theo mẫu Nhật ký Công Trình do Bên A cung cấp.

- Nhật ký Công Trình được lập từ thời điểm bắt đầu thi công đến khi Các Bên ký Biên Bản Nghiệm Thu Công Trình.

- Mọi hoạt động diễn ra tại Công Trình giữa Bên A và Bên B sẽ được phản ánh chính xác và trung thực vào Nhật ký Công Trình.

- Vào mỗi ngày làm việc, đại diện có thẩm quyền của Các Bên phải ký vào Nhật ký Công Trình coi như là việc xác nhận thông tin về các công việc được thực hiện trong ngày phù hợp với Tiến Độ Thi Công và các yêu cầu với Công Trình.

- CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT THI CÔNG

- Bên B phải thực hiện thi công đúng theo Thiết Kế Công Trình. Trường hợp trong quá trình thi công Bên B phát hiện Thiết Kế Công Trình có sai sót hoặc không phù hợp, Bên B có trách nhiệm thông báo ngay cho Bên A để Bên A xem xét xử lý.

- Bên B phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị/vật tư được cấp.

- Sau khi Biên Bản Nghiệm Thu Công Trình đã được ký bởi Các Bên, Bên B phải dọn sạch và đưa đi tất cả thiết bị của Bên B, nguyên vật liệu thừa, phế thải xây dựng, rác rưởi và công trình tạm. Bên B phải để lại những khu vực đó của công trường và Công Trình trong trạng thái sạch sẽ và an toàn. Tuy nhiên, Bên B có thể để lại công trường những vật tư thiết bị cần để Bên B hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp Đồng trong giai đoạn thông báo rằng việc thi công có sai sót.

- Nếu tất cả những vật tư thiết bị này không được dọn khỏi công trường trong vòng 03 (ba) ngày sau khi Bên A cấp Biên Bản Nghiệm Thu Công Trình thì Bên A có thể bán hoặc thải bỏ vật tư thiết bị mà Bên B chưa dọn dẹp. Số tiền thu được từ việc bán vật tư thiết bị sẽ trả cho Bên B sau khi đã thanh toán các chi phí phát sinh cho Bên A.

- AN TOÀN LAO ĐỘNG, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

- An toàn lao động

- Bên B có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động/người làm thuê của Bên B thực hiện việc thi công Công Trình (“Người của Bên B”). Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì Người của Bên B phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động;

- Bên B có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho Người của Bên B;

- Bên B có trách nhiệm đảm bảo Người của Bên B thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động theo quy định pháp luật hiện hành;

- Khi có sự cố về an toàn lao động, Bên B có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Bên B và/hoặc Người của Bên B không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

- Bảo vệ môi trường

- Bên B phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định;

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường;

- Các Bên phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp Bên B thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Bên A, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu Bên B thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường;

- Tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng Công Trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

- Phòng chống cháy nổ: Bên B phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về phòng chống cháy nổ.

- BẢO HIỂM, BẢO HÀNH VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Bên B có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành Công Trình sau khi đã bàn giao Công Trình cho Bên A với các nội dung bảo hành bao gồm: khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, khiếm khuyết đối với Công Trình mà Bên B thực hiện.

- Thời gian bảo hành là …… được tính từ ngày Các Bên ký Biên Bản Nghiệm Thu Công Trình.

- Bên B chịu trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về việc cung cấp Bảo hiểm cho Người của Bên B cho Hợp Đồng này. Bên B sẽ chịu mọi chi phí cho việc cung cấp bảo hiểm nói trên.

- Bên B chịu trách nhiệm cho tất cả các vật tư và thiết bị được đưa vào công trường, được thanh toán hoặc chưa được thanh toán bởi Bên A và bảo quản chúng bằng biện pháp phù hợp nhằm tránh ngăn chặn việc thất lạc không cần thiết hoặc trộm cắp tại công trường. Bên A trong mọi trường hợp không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất của vật liệu và/ hoặc thiết bị. Bên B phải chịu chi phí trách nhiệm bằng chi phí của mình, cam kết bảo đảm thực hiện bảo hiểm cho mọi mất mát, thất lạc, hư hại và tương tự cho vật liệu và thiết bị trên công trường.

- Bên B sẽ miễn trừ cho Bên A và chịu mọi trách nhiệm với vật tư/thiết bị được Bên A cung cấp nhằm mục đích phối hợp để hoàn thành Công Trình. Chi phí cho vật tư/thiết bi hư hỏng hoặc bị mất trong phạm vi hoặc gần công trường trong suốt thời hạn của Hợp Đồng sẽ do Bên B chịu trách nhiệm chi trả, trừ khi có chứng cứ chứng minh được những hư hỏng, mất mát đó là do hành động của Bên khác hoặc Bên A.

- Bên B sẽ bồi thường cho Bên A và miễn trừ cho Bên A/Bên tư vấn/nhân viên và bất kỳ người nào trong mối quan hệ với Bên A đối với trách nhiệm pháp lý do Bên B gây ra cho bất kỳ người nào và đối với tất cả các khiếu nại, tố tụng, thiệt hại chi phí, được thực hiện đối với Bên B hoặc do Bên B gây ra vì lý do sơ suất, vắng mặt, vi phạm, hành động hoặc thiếu sót của Bên B hoặc Người của Bên B trong quá trình thực hiện Hợp Đồng.

# ĐIỀU 9.  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ NGHIỆM THU

- Bên A chỉ nghiệm thu khối lượng thi công khi Bên B đảm bảo thi công đúng các tiêu chuẩn đã được nêu tại điểm b Mục 1.3 Hợp Đồng, chỉ dẫn kỹ thuật của Bên A. Bên B thông báo cho Bên A bằng văn bản để nghiệm thu Công Trình sau khi đã hoàn thành.

- Sau khi Bên B hoàn thành thi công toàn bộ Công Trình, Các Bên tiến hành nghiệm thu hoàn thành Công Trình và bàn giao đưa vào sử dụng theo mẫu tại Phụ lục 8.

- Nghiệm thu chuyển bước thi công:

- Trước khi đổ bê tông móng, hố thang máy, cột, dầm sàn v.v bên B phải thông báo trước cho giám sát của Bên A nghiệm thu cốt thép, cốp pha. Nếu nghiệm thu đạt yêu câu mới được tiến hành đổ bê tông.

- Công tác xây, tô, sơn nước cũng phải được nghiệm thu trước khi chuyển bước thi công.

- Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc sau khi hết thời hạn bảo hành Công Trình, Các Bên sẽ tiến hành việc ký kết Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng (theo mẫu tại Phụ lục 9) nếu Bên B đã hoàn thành đúng các nghĩa vụ bảo hành của mình theo quy định.

# ĐIỀU 10. ĐIỆN, NƯỚC VÀ AN TOÀN CÔNG TRƯỜNG

- Điện nước trên công trường:

- Bên A cung cấp nguồn điện, nước tại chân Công Trình.

- Bên B có trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn điện nước này phục vụ trong quá trình thi công xây dựng.

- Hàng tháng Bên B thanh toán tiền điện, nước cho công ty Điện lực và công ty cấp nước theo hóa đơn sử dụng.

- An ninh công trường:

- Bên B phải chịu trách nhiệm về việc cho phép những người không có nhiệm vụ thi công vào công trường.

- Những người có nhiệm vụ được vào công trường gồm Người của Bên B, Bên A và các cán bộ giám sát Công Trình của Bên A.

# ĐIỀU 11. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA BÊN A

- Đàm phán, ký kết, giám sát việc thực hiện Hợp Đồng, đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt Hợp Đồng với Bên B theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện các công việc trong quá trình thi công xây dựng Công Trình; không thanh toán giá trị khối lượng không đảm bảo chất lượng hoặc khối lượng phát sinh không hợp lý.

- Yêu cầu Bên B khắc phục toàn bộ những hư hỏng, sai sót so với Thiết Kế Công Trình và yêu cầu của Bên A.

- Tổ chức giám sát thi công Công Trình xây dựng, tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán Công Trình; kiểm tra biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, sự tuân thủ của Bên B với các quy định tại Hợp Đồng.

- Thanh toán tiền công xây dựng theo đúng cam kết tại Hợp Đồng này.

- Xin giấy phép xây dựng theo quy định.

- Trong quá trình thi công, nếu phát hiện thấy có vấn đề không phù hợp với tiến độ và biện pháp thi công trong hồ sơ kỹ thuật đã được phê duyệt, Bên A có quyền yêu cầu Bên B đưa ra biện pháp khắc phục và phải có hành động khắc phục, đồng thời, Bên A không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào cho việc khắc phục này.

- Tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành cho Bên B.

# ĐIỀU 12. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA BÊN B

- Bên B phải cung cấp nhân lực, máy móc, thiết bị thi công và các Điều kiện vật chất liên quan khác đủ số lượng và chủng loại theo Hợp Đồng để thực hiện các công việc theo nội dung Hợp Đồng đã ký kết.

- Thực hiện theo đúng Hợp Đồng đã ký kết, thi công xây dựng theo đúng Thiết Kế Công Trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường.

- Quản lý Người của Bên B, bảo đảm an ninh, trật tự, không gây ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh, nếu xảy ra lỗi của Bên B thì Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Tham gia nghiệm thu Công Trình và chịu trách nhiệm về các tai nạn lao động do mình quản lý.

- Chịu trách nhiệm trước Bên A và pháp luật về chất lượng thi công xây dựng Công Trình do mình đảm nhận; bàn giao Công Trình đúng tiến độ, thời hạn và đảm bảo chất lượng Công Trình.

- Chịu trách nhiệm về tổ chức và hoạt động của Người của Bên B. Và phải có biện pháp khắc phục, xử lý mọi sự cố kỹ thuật, an toàn trong quá trình thi công.

- Thông báo yêu cầu nghiệm thu từng phần và toàn bộ Công Trình gửi Bên A trước 03 ngày.

- Trong thời hạn bảo hành Bên B chịu trách nhiệm sửa chữa lỗi hư hỏng trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản liên quan đến vụ việc.

- Nhận khoản thù lao theo quy định Hợp Đồng.

- Bên B phải giữ bí mật thông tin liên quan đến Hợp Đồng hoặc Pháp luật có quy định liên quan đến bảo mật thông tin.

- Cung cấp Hóa đơn giá trị gia tăng cho Bên A.

- Bên B sẽ không giao thầu hoặc nhượng lại toàn bộ hoăc bất cứ phần nào của Hợp Đồng này mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A. Bên B sẽ không được miễn bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hợp Đồng này trong trường hợp được chấp thuận.

# ĐIỀU 13. TẠM DỪNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- Các Bên Hợp Đồng có quyền tạm dừng thực hiện Hợp Đồng trong trường hợp sau:

  - Bên A có quyền tạm dừng thực hiện Hợp Đồng  khi Bên B không đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động và tiến độ theo Hợp Đồng đã ký kết;

  - Bên B có quyền tạm dừng thực hiện Hợp Đồng xây dựng khi Bên A vi phạm các thỏa thuận về thanh toán.

- Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp Đồng sau khi gửi thông báo bằng văn bản cho Bên B khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  - Bên B bị phá sản hoặc giải thể;

  - Bên B từ chối hoặc liên tục không thực hiện công việc theo Hợp Đồng dẫn đến vi phạm tiến độ thực hiện theo thỏa thuận Hợp Đồng;

  - Nếu Bên B dừng toàn bộ công việc theo Hợp Đồng trước khi được xác nhận hoàn thành bởi Bên A;

  - Nếu Bên B không thực hiện các công việc của Hợp Đồng một cách tích cực và khẩn trương hoặc không thi công công việc của Hợp Đồng này hoặc không thực hiện nghĩa vụ của Bên B theo Hợp Đồng này;

  - Nếu Bên B liên tục từ chối hoặc bỏ qua sau khi nhận được thông báo bằng văn bản từ Bên A để thay thế các hạng mục hư hỏng hoặc vật liệu không phù hợp.

Bất cứ hạng mục hư hỏng và/hoặc công việc còn chưa hoàn thành sau khi chấm dứt Hợp Đồng sẽ được bên khác thực hiện và mọi chi phí và kinh phí phát sinh sẽ được trừ vào tiền thanh toán hoặc có thể được thanh toán của Bên B.

- Sau khi chấm dứt Hợp Đồng, tất cả các khoản bồi thường/phạt/lãi và bảo hành theo Hợp Đồng này vẫn sẽ có hiệu lực thi hành đối với Các Bên.

# ĐIÊU 14. QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

- Các Bên tiến hành quyết toán và thanh lý Hợp Đồng theo quy định.

- Hồ sơ quyết toán bao gồm:

- Biên Bản Nghiệm Thu Công Trình;

- Các Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng;

- (Các) Bảng Xác Định Đơn Giá Điều Chỉnh Theo Quy Định Của Hợp Đồng và/hoặc Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Phát Sinh Ngoài Hợp Đồng;

- Nhật Ký Thi Công xây dựng Công Trình;

- Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong Hợp Đồng (nếu có).

- Chấm dứt trách nhiệm của Bên A và Bên B

Bên A sẽ không chiu trách nhiệm với Bên B về bất cứ việc gì và vấn đề theo Hợp Đồng hoặc liên quan đến Hợp Đồng sau khi thanh lý Hợp Đồng.

# ĐIỀU 15. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

- Sự Kiện Bất Khả Kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Các Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp: (i) Thiên tai, động đất, lũ lụt, bão, cháy nổ, hỏa hoạn và các thảm họa thiên nhiên; (ii) Chiến tranh, hành động chống phá chính quyền, khủng bố, bạo loạn, đình công, biểu tình; (iii) Các hành động, quyết định của cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam như cấm vận hay thay đổi chính sách hay rút giấy phép hoạt động, quá trình thi công gặp hang caster, cổ vật, khảo cổ, túi bùn mà khi ký Hợp Đồng Các Bên chưa lường hết được.

- Trường hợp Bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình do Sự Kiện Bất Khả Kháng thì không phải chịu trách nhiệm với Bên kia với điều kiện bên này đã thông báo cho Bên kia ngay từ khi biết hoặc phải biết về Sự Kiện Bất Khả Kháng.

- Trường hợp Sự Kiện Bất Khả Kháng kéo dài quá 30 (ba mươi) ngày liên tục thì một trong Các Bên có quyền yêu cầu chấm dứt thực hiện Hợp Đồng và Các Bên sẽ tiến hành thanh lý Hợp Đồng.

# ĐIỀU 16. CÁC CHẾ TÀI KHI VI PHẠM HỢP ĐỒNG

- Khi một Bên không thể khắc phục các vi phạm của mình trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo vi phạm của Bên kia thì Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu Bên vi phạm trả một khoản tiền phạt cho sự vi phạm này theo quy định tại Điều này, đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh.

- Trừ trường hợp có sự quy định khác đi trong Hợp Đồng này, việc thực hiện trách nhiệm phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được thực hiện trên nguyên tắc toàn bộ, nhanh chóng và kịp thời trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bên bị vi phạm.

- Trong trường hợp chậm trễ từ ……… lần trở lên với công việc của Hợp Đồng dù đã được nhắc nhở bởi Bên A, Bên A có quyền quyết định việc thực hiện của Bên B theo Hợp Đồng này bắng cách thông báo bằng văn bản trước ít nhất ……….. ngày cho B. Sau khi có văn bản thông báo, Bên A có thể thuê những đơn vị khác để thực hiện bất kỳ công việc khắc phục hậu quả và/hoặc hoàn thành công việc còn lại thay mặt cho Bên B. Tất cả các chi phí và kinh phí phát sinh đó được khấu trừ từ khoản tiền thanh toán hoặc có thể thanh toán cho Bên B. Điều này không làm mất đi các quyền áp dụng các biện pháp khác của Bên A (bao gồm quyền đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp Đồng).

# ĐIỀU 17. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng và hòa giải thiện chí. Trường hợp hòa giải không thành trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này.

- Trong thời gian chờ giải quyết tranh chấp, Các Bên sẽ tiếp tục thực hiện và hoàn thiện các công việc theo nội dung điều khoản của Hợp Đồng. Trừ trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc đó tạo ra sự bất lợi cho Bên thực hiện hoặc làm gia tăng lợi ích cho Bên yêu cầu thực hiện tiếp.

# ĐIỀU 18. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Các Bên cam kết rằng Các Bên đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật Việt Nam để ký kết, thực hiện Hợp Đồng này mà không vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật hiện hành, quy định nội bộ của Các Bên.

- Luật Việt Nam sẽ điều chỉnh Hợp Đồng này.

- Hợp Đồng này thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa Các Bên liên quan đến các vấn đề tại đây và thay thế tất cả các Hợp Đồng hoặc hiểu biết trước đó, bằng văn bản hoặc bằng lời nói.

- Các Bên cam kết không tiết lộ các thông tin của Hợp Đồng này cho Bên khác trừ khi nhận được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia hoặc việc tiết lộ là bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Trừ khi nhận được sự đồng ý bằng văn bản của Bên kia, một Bên không được phép chuyển nhượng một phần/toàn bộ Hợp Đồng này cho Bên thứ ba khác.

- Trường hợp Hợp Đồng bị chấm dứt thì các quy định liên quan đến phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp tiếp tục có hiệu lực.

- Nếu có điều khoản trong Hợp Đồng bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định là vô hiệu/không có giá trị pháp lý/không có hiệu lực áp dụng, các điều khoản còn lại của Hợp Đồng cũng sẽ không bị ảnh hưởng về mặt hiệu lực. Các Bên sẽ thỏa thuận để sửa đổi điều khoản bị xác định là vô hiệu/không có giá trị pháp lý/không có hiệu lực áp dụng đó cho phù hợp với ý chí Các Bên và quy định pháp luật trong thời gian sớm nhất. Các Bên sẽ tiếp tục và không làm gián đoạn việc thực hiện các điều khoản, quy định khác vẫn đang có giá trị của Hợp Đồng.

- Mọi sự thay đổi, bổ sung liên quan đến Hợp Đồng này thì phải được Các Bên ký kết bằng văn bản Phụ lục. Khi Các Bên ký kết Phụ lục Hợp Đồng thì nội dung của (các) Phụ lục Hợp Đồng đó cũng có giá trị như các nội dung của bản Hợp Đồng này.

- Việc từ bỏ bởi bất kỳ bên nào với bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này sẽ không có hiệu lực trừ khi được quy định rõ ràng bằng văn bản và có chữ ký của bên từ bỏ. Việc không thực hiện, hoặc trì hoãn thực hiện, bất kỳ quyền, biện pháp, quyền lực hoặc đặc quyền nào phát sinh từ Hợp Đồng này sẽ không cấu thành hoặc được hiểu là sự từ bỏ.

- Hợp Đồng này lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

Để làm bằng chứng, mỗi Bên thông qua đại diện hợp pháp của mình đã đọc, hiểu đầy đủ về các nội dung trong Hợp Đồng và tự nguyện ký tên dưới đây.

| ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU (Ký, đóng dấu) Chức danh: | ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU (Ký, đóng dấu) Chức danh: |
| --- | --- |

# PHỤ LỤC 1 - THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

# PHỤ LỤC 2 - CHI TIẾT HẠNG MỤC VÀ VẬT TƯ THEO DỰ TOÁN THI CÔNG

# PHỤ LỤC 3 - NỘI DUNG CHI TIẾT GÓI THẦU VẬT TƯ LOẠI A

# PHỤ LỤC 4 - BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Bảng Tính Giá Trị Đề Nghị Thanh Toán này được lập vào ngày … tháng … năm 20..

Số Hợp Đồng: ……… Ngày ký: …/…/20..

Bên Giao Thầu: .........

Bên Nhận Thầu: ……….

Đợt thanh toán số: ……..

1. Căn cứ khối lượng đã được nghiệm thu, Bên Nhận Thầu đề nghị Bên Giao Thầu thanh toán số tiền như sau:

| Số TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Giá trị (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giá trị khối lượng hoàn thành theo Hợp Đồng |  |  |  |
|  | Giá trị khối lượng các công việc phát sinh ngoài Hợp Đồng |  |  |  |
|  | Giá trị đề nghị thanh toán (1 + 2) |  |  |  |

Giá trị đề nghị thanh toán bằng chữ: ______________________________________ đồng.

2. Hồ sơ kèm theo

- Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng;

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU (Ký, đóng dấu)

# PHỤ LỤC 5 - BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC

# HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG

Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng này được lập vào ngày … tháng … năm 20….

Số Hợp Đồng: …… Ngày ký: …/…./20..

Bên Giao Thầu: .........

Bên Nhận Thầu: ……….

Đợt thanh toán số: ……….

Căn cứ xác định:

| STT | Tên công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  | Đơn giá thanh toán | Thành tiền (đồng) |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Theo HĐ | Đã thực hiện |  | Theo HĐ | Đã thực hiện |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ___________________________________________ đồng.

| ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU (Ký) Chức danh: | ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU (Ký) Chức danh: |
| --- | --- |

# PHỤ LỤC 6 - BẢNG XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ ĐIỀU CHỈNH THEO QUY ĐỊNH CỦA HỢP ĐỒNG

Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng này được lập vào ngày …. tháng …. năm 20….

Số Hợp Đồng: ……… Ngày ký: …./…./20..

Bên Giao Thầu: .........

Bên Nhận Thầu: ……..

Đợt thanh toán số: ………

Căn cứ xác định:

| STT | Tên công việc | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Theo Hợp Đồng | Điều chỉnh theo quy định của Hợp Đồng |  |

| ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU (Ký) Chức danh: | ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU (Ký) Chức danh: |
| --- | --- |

# PHỤ LỤC 7 - BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG

(Chưa có đơn giá trong Hợp Đồng)

Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Phát Sinh Ngoài Hợp Đồng này được lập vào ngày....tháng …. năm 20…

Số Hợp Đồng: …… Ngày ký: …/…/20…

Bên Giao Thầu: .........

Bên Nhận Thầu: ………

Đợt thanh toán số: ………

Căn cứ xác định:

| STT | Tên công việc | Đơn vị tính | Khối lượng phát sinh | Đơn giá (đồng) |  | Thành tiền (đồng) |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Theo Hợp Đồng | Theo đơn giá bổ sung | Theo Hợp Đồng | Theo đơn giá bổ sung |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: __________________________________________________

| ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU (Ký) Chức danh: | ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU (Ký) Chức danh: |
| --- | --- |

# PHỤ LỤC 8 - BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH

Biên Bản Nghiệm Thu Công Trình này được lập vào ngày … tháng … năm 20.. tại Công Trình: ……

1. Đối tượng nghiệm thu: ………..

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Bên Giao Thầu: ….. Chức vụ: ……

Đại diện Bên Nhận Thầu: …… Chức vụ: …..

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: … giờ …. ngày …… tháng …… năm 20…..

Kết thúc: …… giờ ….. ngày …. tháng …. năm 20………

Tại Công Trình: …………..

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Bên Nhận Thầu.

- Thiết Kế Thi Công và những văn bản thay đổi Thiết Kế Thi Công được phê duyệt (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)

- Tiêu chuẩn, qui phạm xây dựng được áp dụng (Ghi rõ các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng

- Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

(Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng hay không)

c. Các ý kiến khác nếu có:

………………………………………….

…………………………………………..

5. Kết luận:

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

………………………………………………………………..

(Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện).

| ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU (Ký, đóng dấu) Chức danh: | ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU (Ký, đóng dấu) Chức danh: |
| --- | --- |

# PHỤ LỤC 9 – BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng này (gọi tắt là “Biên Bản”) được lập và có hiệu lực từ ngày ..…tháng … năm 20.. giữa Các Bên dưới đây:

BÊN GIAO THẦU: ..........

Mã số thuế    : …….

Đại diện bởi	: ….                Chức vụ: ….

VÀ

BÊN NHẬN THẦU: …………..

Mã số thuế	: …….

Đại diện bởi	: ……		Chức vụ: …….

Ngày …. tháng ……. năm 20…. Các Bên đã ký Hợp Đồng Thầu Phụ Xây Dựng ……. Số … Các Bên nay đồng ý như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Các Bên xác nhận Bên Giao Thầu và Bên Nhận Thầu đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình theo đúng Hợp Đồng và thanh lý Hợp Đồng.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1. Các Bên thống nhất ý chí rằng không có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh đến Hợp Đồng cho đến ngày ký Biên bản thanh lý Hợp Đồng này.

2.2. Biên bản thanh lý Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào liên quan đến Hợp Đồng và cam kết không khiếu nại gì đối với Hợp Đồng sau khi ký Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng.

2.3. Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

| ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU (Ký, đóng dấu) Chức danh: | ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU (Ký, đóng dấu) Chức danh: |
| --- | --- |